## Feuil1
Votre nom | Tâche réalisée | Début de la tâche | Fin de la tâche | Durée (minutes) | Durée (heures)
Yannick Charles | Analyse des besoins - client | 2024-12-23 09:30 | 2024-12-23 11:45 | 135 | 2.25
Jasmine, Sammy, Angel | Brainstorming Logo | 2025-01-31 12:00 | 2025-01-31 12:48 | 48 | 0.8
Jasmine Kadirzada | Croquis logo X3 | 2025-02-01 12:00 | 2025-02-01 13:10 | 70 | 1.1667
Angel Cedillos Sanchez | Croquis logo X13 | 2025-02-01 11:10 | 2025-02-01 12:08 | 58 | 0.96667
Sammy Bellegarde-Fournier | Croquis logo X3 | 2025-02-01 15:00 | 2025-02-01 16:00 | 60 | 1
Angel Cedillos Sanchez | Commencer le fichier | 2025-02-05 08:10 | 2025-02-05 10:35 | 145 | 2.4167
Angel Cedillos Sanchez | Continuer les normes graphiques | 2025-02-07 11:45 | 2025-02-07 12:15 | 30 | 0.5
Jasmine, Sammy, Angel | Continuer les normes graphiques | 2025-02-07 17:15 | 2025-02-07 19:37 | 142 | 2.3667
Angel Cedillos Sanchez | Continuer les normes graphiques | 2025-02-09 07:50 | 2025-02-09 09:50 | 120 | 2
Jasmine, Sammy, Angel | Continuer les normes graphiques | 2025-02-10 11:00 | 2025-02-10 13:10 | 130 | 2.1667
Jasmine Kadirzada | Continuer les normes graphiques | 2025-02-10 18:45 | 2025-02-10 19:45 | 60 | 1
Sammy Bellegarde-Fournier | Continuer les normes graphiques | 2025-02-10 20:30 | 2025-02-10 21:30 | 60 | 1
Jasmine Kadirzada | Continuer les normes graphiques | 2025-02-11 06:00 | 2025-02-11 06:15 | 15 | 0.25
Jasmine Kadirzada | Continuer les normes graphiques | 2025-02-11 14:25 | 2025-02-11 15:45 | 80 | 1.3333
Angel Cedillos Sanchez | Continuer les normes graphiques | 2025-02-11 14:25 | 2025-02-11 15:45 | 80 | 1.3333
Angel Cedillos Sanchez | Continuer les normes graphiques | 2025-02-11 17:00 | 2025-02-11 17:45 | 45 | 0.75
Sammy Bellegarde-Fournier | Modification des normes graphiques et logo | 2025-02-15 19:10 | 2025-02-15 20:45 | 95 | 1.5833
Angel Cedillos Sanchez | Modification des normes graphiques | 2025-02-16 11:10 | 2025-02-16 13:07 | 117 | 1.95
Angel Cedillos Sanchez | Recherche des médias | 2025-02-17 10:00 | 2025-02-17 11:30 | 90 | 1.5
Katia Dasilva-Almeida | Rencontre d'équipe | 2025-02-11 13:00 | 2025-02-11 14:25 | 85 | 1.4167
Jasmine, Sammy, Angel | Arborescence | 2025-02-18 13:40 | 2025-02-18 14:25 | 45 | 0.75
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-19 12:43 | 2025-02-19 14:04 | 81 | 1.35
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-19 15:42 | 2025-02-19 18:00 | 138 | 2.3
Angel Cedillos Sanchez | Maquette du menu | 2025-02-21 19:15 | 2025-02-21 20:36 | 81 | 1.35
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-21 20:57 | 2025-02-21 22:35 | 98 | 1.6333
Angel Cedillos Sanchez | Maquette | 2025-02-22 21:40 | 2025-02-22 22:47 | 67 | 1.1167
Jasmine Kadirzada | Maquette | 2025-02-23 06:00 | 2025-02-23 07:45 | 105 | 1.75
Angel Cedillos Sanchez | Maquette | 2025-02-23 11:30 | 2025-02-23 12:44 | 74 | 1.2333
Jasmine Kadirzada | Maquette | 2025-02-23 12:10 | 2025-02-23 14:10 | 120 | 2
Jasmine Kadirzada | Maquette | 2025-02-23 16:50 | 2025-02-23 17:25 | 35 | 0.58333
Sammy Bellegarde-Fournier | Logo | 2025-02-23 17:10 | 2025-02-23 17:48 | 38 | 0.63333
Jasmine Kadirzada | Maquette | 2025-02-24 10:35 | 2025-02-24 10:50 | 15 | 0.25
Jasmine Kadirzada | Maquette | 2025-02-24 12:55 | 2025-02-24 13:30 | 35 | 0.58333
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-24 13:49 | 2025-02-24 17:00 | 191 | 3.1833
Jasmine Kadirzada | Maquette | 2025-02-24 13:45 | 2025-02-24 14:30 | 45 | 0.75
Jasmine Kadirzada | Maquette du menu | 2025-02-24 15:50 | 2025-02-24 16:30 | 40 | 0.66667
Jasmine Kadirzada | Maquette du menu | 2025-02-24 20:10 | 2025-02-24 20:35 | 25 | 0.41667
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette/Médias | 2025-02-25 19:51 | 2025-02-25 21:21 | 90 | 1.5
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA création du répertoire | 2025-02-26 13:37 | 2025-02-26 13:56 | 19 | 0.31667
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-26 13:56 | 2025-02-26 15:28 | 92 | 1.5333
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA/Logo | 2025-02-27 16:12 | 2025-02-27 16:41 | 29 | 0.48333
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-27 22:11 | 2025-02-27 23:23 | 72 | 1.2
Angel Cedillos Sanchez | Maquette | 2025-02-27 20:30 | 2025-02-27 23:43 | 193 | 3.2167
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-28 11:02 | 2025-02-28 11:35 | 33 | 0.55
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-02-28 13:48 | 2025-02-28 14:20 | 32 | 0.53333
Angel Cedillos Sanchez | Maquette | 2025-02-28 12:30 | 2025-02-28 14:16 | 106 | 1.7667
Angel Cedillos Sanchez | Finaliser Maquette | 2025-02-28 05:30 | 2025-02-28 06:30 | 60 | 1
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-01 18:15 | 2025-03-01 20:00 | 105 | 1.75
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-02 13:45 | 2025-03-02 14:35 | 50 | 0.83333
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-03-02 14:21 | 2025-03-02 15:27 | 66 | 1.1
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-03-02 16:40 | 2025-03-02 17:31 | 51 | 0.85
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-03-02 18:28 | 2025-03-02 21:30 | 182 | 3.0333
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-02 20:15 | 2025-03-02 21:25 | 70 | 1.1667
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA/Maquette | 2025-03-03 08:00 | 2025-03-03 08:35 | 35 | 0.58333
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-03 12:32 | 2025-03-03 14:45 | 133 | 2.2167
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-03 15:19 | 2025-03-03 16:05 | 46 | 0.76667
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-03 19:09 | 2025-03-03 20:17 | 68 | 1.1333
Angel Cedillos Sanchez | Version ALPHA | 2025-03-03 18:00 | 2025-03-03 21:22 | 202 | 3.3667
Jasmine, Sammy, Angel | Version ALPHA | 2025-03-04 13:10 | 2025-03-04 14:20 | 70 | 1.1667
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-04 14:20 | 2025-03-04 16:00 | 100 | 1.6667
Jasmine Kadirzada | Maquette du menu | 2025-03-09 07:55 | 2025-03-09 09:15 | 80 | 1.3333
Jasmine Kadirzada | Maquette du menu | 2025-03-09 11:20 | 2025-03-09 12:55 | 95 | 1.5833
Jasmine Kadirzada | Maquette du menu | 2025-03-09 16:30 | 2025-03-09 17:00 | 30 | 0.5
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-11 15:22 | 2025-03-11 17:33 | 131 | 2.1833
Angel Cedillos Sanchez | Version ALPHA | 2025-03-11 12:14 | 2025-03-11 14:05 | 111 | 1.85
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-12 11:20 | 2025-03-12 12:12 | 52 | 0.86667
Sammy Bellegarde-Fournier | Création des médias | 2025-03-12 13:33 | 2025-03-12 14:45 | 72 | 1.2
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-13 13:47 | 2025-03-13 15:20 | 93 | 1.55
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-13 16:48 | 2025-03-13 19:00 | 132 | 2.2
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-15 07:00 | 2025-03-15 08:00 | 60 | 1
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-15 12:00 | 2025-03-15 13:25 | 85 | 1.4167
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-15 20:00 | 2025-03-15 20:45 | 45 | 0.75
Angel Cedillos Sanchez | Version ALPHA | 2025-03-16 07:30 | 2025-03-16 09:40 | 130 | 2.1667
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-16 12:30 | 2025-03-16 13:00 | 30 | 0.5
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-16 14:15 | 2025-03-16 15:15 | 60 | 1
Sammy Bellegarde-Fournier | Maquette | 2025-03-16 18:30 | 2025-03-16 22:50 | 260 | 4.3333
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-17 07:55 | 2025-03-17 08:20 | 25 | 0.41667
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-17 12:50 | 2025-03-17 15:05 | 135 | 2.25
Sammy Bellegarde-Fournier | Grille de rétroaction | 2025-03-17 15:47 | 2025-03-17 17:00 | 73 | 1.2167
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA/Maquettes | 2025-03-17 16:50 | 2025-03-17 18:15 | 85 | 1.4167
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-17 17:05 | 2025-03-17 17:20 | 15 | 0.25
Jasmine Kadirzada, Sammy Bellegarde-Fournier | Grille de rétroaction | 2025-03-17 18:15 | 2025-03-17 19:00 | 45 | 0.75
Sammy Bellegarde-Fournier | Version ALPHA | 2025-03-17 19:00 | 2025-03-17 | -1140 | -19
Jasmine Kadirzada | Version ALPHA | 2025-03-17 19:00 | 2025-03-17 21:00 | 120 | 2
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 5626 | 93.7667